|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ Первомайской СОШ ____________Е.А. Мишустина Приказ от 29.08.2025 № 92-1 |
| --- | --- |

План

мероприятий («Дорожная карта») по созданию отряда ЮИД и вовлечению обучающихся в деятельность отряда ЮИД

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный этап |  |  |  |
| 1.1. | Инициирование создания отряда ЮИД | сентябрь | Орган ученического самоуправления Педсовет Руководитель образовательной организации | Согласование создания отряда в образовательной организации |
| 1.2. | Назначение руководителя отряда ЮИД | сентябрь | Руководитель образовательной организации | Приказ о назначении руководителя в соответствии с квалификационными требованиями |
| 1.3. | Проведение | сентябрь | Руководитель | Аналитический отчет о |
|  | социологическо |  | отряда | состоянии |
|  | го исследования |  | Орган | информированности |
|  | в |  | школьного |  |
|  | образовательной |  | (ученического) |  |
|  | организации с |  | самоуправления |  |
|  | целью |  |  |  |
|  | выявления |  |  |  |
|  | информированн |  |  |  |
|  | ости участников |  |  |  |
|  | образователь- |  |  |  |
|  | ных отношений |  |  |  |
|  | о деятельности |  |  |  |
|  | отрядов ЮИД |  |  |  |
| 1.4. | Презентация | сентябрь | Руководитель | Заинтересованность |
|  | движения ЮИД |  | отряда ЮИД | обучающихся |
|  |  |  | Орган |  |
|  |  |  | школьного |  |
|  |  |  | самоуправления |  |
| 1.5. | Изучение и | сентябрь | Руководитель | Определение методики |
|  | анализ |  | отряда ЮИД | создания отряда ЮИД как |
|  | нормативной |  |  | детского общественного |
|  | правовой, |  |  | объединения |
|  | методологичес- |  |  |  |
|  | кой, |  |  |  |
|  | методической |  |  |  |

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баз и инструментария по направлению деятельности детских общественных объединений и обучения детей основам правил дорожного движения (далее – ПДД) |  |  |  |
| 2. | Организационный этап |  |  |  |
| 2.1. | Первый общий сбор заинтересован- ных обучающихся | сентябрь | Руководитель отряда ЮИД | Создание коллектива отряда ЮИД |
| 2.2. | Информирова- ние руководителя образовательной организации о проведении подготовитель- ной работы по созданию отряда ЮИД | сентябрь | Инициатор создания отряда ЮИД | Приказ руководителя о создании отряда ЮИД |
| 2.3. | Разработка документации, необходимой для функционирова ния отряда | сентябрь | Руководитель отряда | Создание и работа над Паспортом отряда ЮИД |
| 2.4. | Информирова- ние подразделения Госавтоинспек- ции на районном уровне и штаба ЮИД о создании отряда ЮИД в | сентябрь | Руководитель отряда | Встреча с сотрудником Госавтоинспекции на районном уровне. Разработка схем взаимодействия |

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образовательной организации |  |  |  |
| 2.5. | Первое координацион- ное заседание отряда ЮИД | октябрь | Руководитель отряда | Структура отряда, создание организационной базы. Оформление Паспорта отряда ЮИД |
| 2.6. | Выход на орган ученического самоуправления в образовательной организации, представление командира отряда ЮИД | октябрь | Руководитель отряда | Включение командира отряда ЮИД в состав органа ученического самоуправления образовательной организации |
| 2.7. | Регистрация отряда ЮИД на сайте юидроссии.рф. Разработка дизайна оформления, создание специальных групп (аккаунтов) в сети «Интернет» | октябрь | Командир отряда. Член штаба ЮИД, ответственный за связи с общественность ю | Регистрация в сети «Интернет», на школьном сайте |
| 2.8. | Самопрезента- ция отряда ЮИД в образователь- ной организации | октябрь | Штаб ЮИД | Выступления на ученической и родительской аудиториях, создание положительного имиджа ЮИДовца, престижности отряда |
| 2.9. | Согласование плана работы отряда ЮИД с общественным инспектором (при наличии), руководителем родительского актива «Родительский патруль» | октябрь | Командир отряда Руководитель отряда ЮИД | Схема взаимодействия, совместный план работы |

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10. | Слет отряда | октябрь | Командир отряда Руководитель отряда ЮИД | Утверждение плана работы отряда, дизайна атрибутики, схемы возможного внешнего взаимодействия |
| 2.11. | Проведение мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно- транспортного травматизма (далее – ДДТТ) и привитию учащимся образовательной организации навыков безопасного поведения на дорогах | октябрь- май | Штаб ЮИД | Организована качественная работа в образовательной организации по профилактике ДДТТ |