Приложение 2

к приказу МУ УО Миллеровского района

**от 20.01.2021 № 29**

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**первоочередных действий по созданию и функционированию**

**Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точки роста» на 2021-2023годы в Миллеровском районе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Базовое значение  | Период, год |  |
| значение  | дата  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технологической направленности к 2023 году | 0  | 31.12.2020  | 8  | 13  | 11  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование результата, мероприятия, контрольной точки**  | **Срок реализации**  | **Результат выполнения**  | **Ответственный исполнитель**  |
| 1. Подготовка нормативно-правовой базы
 |
| 1.1 | Создание рабочей группы по реализации национального проекта «Образование» в Миллеровском районе | до 20.01.2021 г. | Издан приказ МУ УО Миллеровского района «О создании рабочей группы по реализации мероприятий национального проекта «Образование» в Миллеровском районе  | Васильева И.Н., зам.начальника МУ УО Миллеровского района |
| до 20.01.2021 г. | Создана рабочая группа по реализации проекта «Точки роста» в Миллеровском районе | Васильева И.Н., зам.начальника МУ УО Миллеровского района |
| 1.2 | Определение модели функционирования Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точки роста» | до 20.01.2021 г | Составлена модель функционирования Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точки роста»  | Васильева И.Н., зам.начальника МУ УО Миллеровского района |
| 1.3 | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования Миллеровского района»  | по мере необходимости | Муниципальная программа «Развитие образования Миллеровского района» согласована с бюджетом на текущий год и прогнозом до 2023 года.  |  Васильева И.Н., зам.начальника МУ УО Миллеровского района , Греф Е.В., начальник МУ РЦО |
| 1.4 | Разработка нормативной документации по деятельности Центров «Точки роста» в Миллеровском районе | до 01.07.2021 г | Разработано и утверждено Положение о деятельности центров «Точки роста», план мероприятий по функционированию центров в: МБОУ Кудиновская ООШ, МБОУ Фоминская ООШ, МБОУ Терновская СОШ №1, МБОУ Курская ООШ, МБОУ Грековская ООШ, МБОУ Волошинская СОШ. МБОУ Ленинская СОШ, МБОУ Колодезянская СОШ | Васильева И.Н., зам.начальника МУУО Миллеровского района, руководители ОО |
| до 01.07.2022 г | Разработано и утверждено Положение о деятельности центров «Точки роста», план мероприятий по функционированию центров в: МБОУ СОШ №8, №4, №5,№2, МБОУ гимназия №1, МБОУ лицей №7, МБОУ Криворожская СОШ, МБОУ Дегтевская СОШ, МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Никольская СОШ, МБОУ Титовская СОШ, МБОУ Верхнеталовская СОШ | Васильева И.Н., зам.начальника МУУО Миллеровского района, руководители ОО |
| до 01.07.2023 г | Разработано и утверждено Положение о деятельности центров «Точки роста», план мероприятий по функционированию центров в: МБОУ Сулиновская СОШ, МБОУ Нагольненская СОШ, МБОУ Ольхово-Рогская СОШ, МБОУ Марьевская СОШ, МБОУ Рогаликовская ООШ, МБОУ Туриловская СОШ, МБОУ Полненская СОШ, МБОУ вечерняя (сменная) ОШ, МБОУ Туроверовская ООШ, МБОУ Терновская ООШ №2,МБОУ Нижне-Ольховская СОШ | Васильева И.Н., зам.начальника МУУО Миллеровского района, руководители ОО |
| 1.5 | Разработка учебного плана по реализации образовательных программ в Центрах «Точки роста». | ежегодно до 01.08 | Составлен учебный план по реализации образовательных программ педагогами различных образовательных организаций, в том числе образовательных программ дополнительного образования | Васильева И.Н., зам.начальника МУ УО Миллеровского района, руководители ОО |
| 1.6 | Разработка рабочей программы по предметной области «Технология», программам естественнонаучного профиля, внеурочной деятельности и программам дополнительного образования | ежегодно до 01.08 | Составлены рабочие программы по предметной области «Технология», программам естественно-научного профиля, внеурочной деятельности и программам дополнительного образования | Васильева И.Н., зам.начальника МУ УО Миллеровского района, руководители ОО,МБУ ДПО "МиРЦ" |
| 1.7 | Корректировка и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг  | По мере необходимости | Приказом МУ УО утверждены муниципальные задания для образовательных организаций, на базе которых сформированы центры «Точки роста»: МБОУ Кудиновская ООШ, МБОУ Фоминская ООШ, МБОУ Терновская СОШ №1, МБОУ Курская ООШ, МБОУ Грековская ООШ, МБОУ Волошинская СОШ, МБОУ Ленинская СОШ, МБОУ Колодезянская СОШ | Васильева И.Н., зам. начальника МУ УО  |
| по мере необходимости | Приказом МУ УО утверждены муниципальные задания для образовательных организаций, на базе которых сформированы центры «Точки роста»: МБОУ СОШ №8, №4, №5, №2, МБОУ гимназия №1, МБОУ лицей №7, МБОУ Криворожская СОШ, МБОУ Дегтевская СОШ, МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Никольская СОШ, МБОУ Титовская СОШ, МБОУ Верхнеталовская СОШ | Васильева И.Н., зам. начальника МУ УО |
| по мере необходимости | Приказом МУ УО утверждены муниципальные задания для образовательных организаций, на базе которых сформированы центры «Точки роста»: МБОУ Сулиновская СОШ, МБОУ Нагольненская СОШ, МБОУ Ольхово-Рогская СОШ, МБОУ Марьевская СОШ, МБОУ Рогаликовская ООШ, МБОУ Туриловская СОШ, МБОУ Полненская СОШ, МБОУ вечерняя (сменная) ОШ, МБОУ Туроверовская ООШ, МБОУ Терновская ООШ №2, МБОУ Нижне-Ольховская СОШ | Васильева И.Н., зам. начальника МУ УО |
| 1. Финансово-хозяйственная деятельность
 |
| 2.1 | Составление сметы по выполнению подготовительных работ образовательных Центров «Точки роста» в Миллеровском районе | март- апрель 2021г.  | Рабочей группой рассмотрены и согласованы дизайн-проекты Центров в соответствии с брендбуком  | Пономарев И.В., зам.начальника МУ УО Миллеровского района,Маяцкая И.Г., начальник МБУ ДПО "МиРЦ" |
| Составлена смета по выполнению ремонтных работ в образовательных центрах «Точки роста» в соответствии с брендбуком.  | Пономарев И.В., зам.начальника МУ УО Миллеровского района, Греф Е.В., начальник МУ РЦО |
| 2.2 | Организация закупки оборудования и мебели  | после утверждения инфраструктурного листа | Сделана заявка в МО на поставку оборудования и средств обучения в образовательные центры «Точки роста».  | Пономарев И.В., зам.начальника МУ УО Миллеровского района |
| 2.3 |  Подготовка учебных помещений  (выполнение ремонтных работ) Центров «Точки роста»  | до 01.09.2021 г. | Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в центрах «Точки роста» в: МБОУ Кудиновская ООШ, МБОУ Фоминская ООШ, МБОУ Терновская СОШ №1, МБОУ Курская ООШ, МБОУ Грековская ООШ, МБОУ Волошинская СОШ, МБОУ Ленинская СОШ, МБОУ Колодезянская СОШ | Пономарев И.В., зам. начальника МУ УО Миллеровского района, руководители ОО  |
| до 01.08.2022 г.  | Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в центрах «Точки роста» в: МБОУ СОШ №8, №4, №5, №2, МБОУ гимназия №1, МБОУ лицей №7, МБОУ Криворожская СОШ, МБОУ Дегтевская СОШ, МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Никольская СОШ, МБОУ Титовская СОШ, МБОУ Верхнеталовская СОШ | Пономарев И.В., зам. начальника МУ УО Миллеровского района, руководители ОО  |
| до 01.08.2023 г.  | Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в центрах «Точки роста» в: МБОУ Сулиновская СОШ, МБОУ Нагольненская СОШ, МБОУ Ольхово-Рогская СОШ, МБОУ Марьевская СОШ, МБОУ Рогаликовская ООШ, МБОУ Туриловская СОШ, МБОУ Полненская СОШ, МБОУ вечерняя (сменная) ОШ, МБОУ Туроверовская ООШ, МБОУ Терновская ООШ №2, МБОУ Нижне-Ольховская СОШ | Пономарев И.В., зам. начальника МУ УО Миллеровского района, руководители ОО |
| 2.4 | Доставка и установка оборудования в образовательных Центрах «Точки роста» (в соответствии с графиком).  | до 20.08.2021г.  | Произведена поставка и установка оборудования в образовательных центрах «Точки роста» в МБОУ Кудиновская ООШ, МБОУ Фоминская ООШ, МБОУ Терновская СОШ №1, МБОУ Курская ООШ, МБОУ Грековская ООШ, МБОУ Волошинская СОШ, МБОУ Ленинская СОШ, МБОУ Колодезянская СОШ |  Пономарев И.В., зам. начальника МУ УО Миллеровского района, руководители ОО |
| до 20.08.2022 г.  | Произведена поставка и установка оборудования в образовательных центрах «Точки роста» в МБОУ СОШ №8, №4, №5, №2, МБОУ гимназия №1, МБОУ лицей №7, МБОУ Криворожская СОШ, МБОУ Дегтевская СОШ, МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Никольская СОШ, МБОУ Титовская СОШ, МБОУ Верхнеталовская СОШ |  Пономарев И.В., зам. начальника МУ УО Миллеровского района, руководители ОО |
| до 20.08.2023г.  | Произведена поставка и установка оборудования в образовательных центрах «Точки роста» в МБОУ Сулиновская СОШ, МБОУ Нагольненская СОШ, МБОУ Ольхово-Рогская СОШ, МБОУ Марьевская СОШ, МБОУ Рогаликовская ООШ, МБОУ Туриловская СОШ, МБОУ Полненская СОШ, МБОУ вечерняя (сменная) ОШ, МБОУ Туроверовская ООШ, МБОУ Терновская ООШ №2, МБОУ Нижне-Ольховская СОШ |  Пономарев И.В., зам. начальника МУ УО Миллеровского района, руководители ОО |
| 1. Кадровое обеспечение
 |
| 3.1 | Проведение инвентаризации кадровых ресурсов в муниципальном образовании по созданию Центров «Точки роста».  | до 01.02.2020 г.  | Составлен список педагогических работников для реализации обновлённых образовательных программ по предметной области «Технология», программ естественнонаучного направления в центрах «Точка роста».  | Маяцкая И.Г., начальник МБУ ДПО "МиРЦ" |
| 3.2 | Внесение изменений в штатное расписание для обеспечения функционирования Центров «Точка роста» ОО | по мере необходимости | Определена штатная численность для формирования штатного расписания для функционирования центров «Точки роста» в ОО | Греф Е.В., начальник МУ РЦО, руководители ОО |
| 3.3 | Обеспечение участия в повышении квалификации педагогических работников в рамках обновлённых образовательных программ предметной области «Технология», программ естественнонаучного профиля, в том числе с применением дистанционных технологий  | до 01.09.2023 г. (в соответствии с графиком)  | 100% педагогических работников, осуществляющих реализацию образовательных программ в центре «Точка роста», прошли курсы повышения квалификации и переподготовки в рамках обновлённых образовательных программ по предметной области «Технология», программ естественнонаучного профиля, в том числе с применением дистанционных технологий.  | Маяцкая И.Г., начальник МБУ ДПО "МиРЦ" |
| 1. Информационное сопровождение
 |
| 4.1 | Информация о реализации проекта | в течение всего периода | Размещены статьи, репортажи в СМИ, на сайтах МУ УО, МБУ ДПО "МиРЦ" , ОО | Маяцкая И.Г., начальник МБУ ДПО "МиРЦ" |
| 4.2 | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий | в течение всего периода | новости, статьи, репортажи | Маяцкая И.Г., начальник МБУ ДПО "МиРЦ" |